## Plan1
CRONOGRAMA DO PROJETO
|  | Ano inicial | 2015
|  | Mês inicial | 3
|  | Dia inicial | 23 | [13 empty] | Prazo
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INICIATIVA | AÇÕES | RECURSOS ENVOLVIDOS | PERÍODO OU DATA PARA ACONTECER | RESPONSÁVEL | 1: 2015-03-01; 3: 2015-04-01; 7: 2015-05-01; 11: 2015-06-01
[5 empty] | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29
EXEMPLO - DEMO - PROJETO INTEGRADO 2 | Programação e teste - Protótipo no construct | Programação | 23-mar a 18-mai | Daniel/ Leo | bar: 2015-03-23 to 2015-05-18; 2015-06-15
| Game Design/ Produção/Organização | GD/Produção | 23-mar a 15-jun | Giovanna | bar: 2015-03-23 to 2015-06-15
| Som/Efeitos Sonoros | Som | 23-mar a 18-mai | Bryan/Gustavo | bar: 2015-03-23 to 2015-05-18; 2015-06-15
| Arte | Arte | 23-mar a 18-mai | Felipe/Giovanna | bar: 2015-03-23 to 2015-05-18; 2015-06-15
| DEMO Protótipo - DEMO para testes finais e inclusão da arte final e som | Todos | 23-mar a 25-mai | Todos | bar: 2015-03-23 to 2015-05-25; 2015-06-15
| Entrega da DEMO - DEMO finalizada | Todos | 23-mar - 15-jun | Todos | bar: 2015-03-23 to 2015-06-15
| ATIVIDADES À SEREM REALIZADAS SEMANALMENTE | RECURSOS ENVOLVIDOS | REALIZADO? | RESPONSÁVEL
[SEMANA 1]
[SEMANA 2]
[SEMANA 3]
[SEMANA 4]
[SEMANA 5]
[SEMANA 6]
[SEMANA 7]
[SEMANA 8]
[SEMANA 9]
[SEMANA 10]
[SEMANA 11]
[SEMANA 12]
[SEMANA 13]
[SEMANA 14]
[SEMANA 15]